JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN DAERAH KLANG

TAWARAN SEBUTHARGA JPS/P/KLG/P33/52/2022(SH)

Sebutharga di keluarkan oleh :

Ir. Ahmad Fauzan Bin Mohd Sabri

Jurutera Daerah ,

JPS, Klang.

Tawaran  : KERJA-KERJA MEMULIHKAN SISTEM SALIRAN,  BAN DAN TEBING SUNGAI DI PELABUHAN KLANG SERTA KERJA -KERJA BERKAITAN DAERAH KLANG SELANGOR DARUL EHSAN.

Tawaran ditutup pada 02 JUN 2022 sebelum 12.00 tengah hari di Jab. Pengairan dan Saliran Daerah Klang.

| Bil | Butir-butir kerja | Unit | QTY | Harga (RM) | Jumlah (RM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Menyediakan Insuran kerja termasuk Workmen Compensation dan Contractor All Risks sebelum kerja-kerja dimulakan. Mengadakan kos pengangkutan dan penyediaan jentera dan loji semasa dan selepas siap kerja LOKASI 1 - JALAN TANGKI, PELABUHAN KLANG Menyediakan jentera yang bersesuaian untuk kerja-kerja mengorek tanah untuk tapak pemasangan Pembetung Kekotak serta lain-lain kerja berkaitan mengikut arahan Pegawai Penguasa atau wakilnya. Kerja-kerja membuka pagar sediaada dan memasang semula apabila kerja-kerja di tapak telah siap dilaksanakan. Membekal, menghantar dan menanam cerucuk konkrit (R.C Pile) saiz 150mm x 150mm x 6m panjang sebagai asas pembentung kekotak serta kerja-kerja berkaitan. Membekal, menghantar, memasang dan menyiapkan pembentung kekotak (Box Culvert) termasuk penutup saiz 3000mm lebar x 2700mm tinggi x 25m panjang termasuk membina headwall dan tapak asas box culvert - 50mm thick lean concrete, 1:2:4 concrete grade 25 with lapis BRC A10 serta kerja-kerja berkaitan. Membekal, merata dan memadatkan cruser run 300mm tebal bagi membina jalan termasuk kerja-kerja premix "50mm" tebal serta kerja-kerja berkaitan. Mengadakan peralatan kerja dan jentera pengorek Hydraulic Excavator (Long Boom) atau jentera yang sesuai mengikut kelebaran sungai dan parit bagi kerja-kerja mengorek parit seri berembang termasuk membawa keluar tanah korekan keluar dari tapak ke tempat pembuangan pemborong sendiri serta kerja-kerja berkaitan LOKASI 2 - JALAN KEM, PELABUHAN KLANG Kerja-kerja ukur 'Existing Condition' dan 'As Built' pelan (cross section interval 25m) dan disahkan oleh Juruukur bertauliah mengikut arahan Pegawai Penguasa atau Wakil Penguasa Kerja-kerja mengorek serta mendalamkan Sg Keladi, Pelabuhan Klang termasuk kerja-kerja pembersihan menggunakan jentera Amphibious Excavator serta kerja-kerja berkaitan. (Kedalaman Korekan : 1.0 meter) Mengadakan jentera dan peralatan bagi kerja-kerja memadat dan membentuk slope / ban dari tanah korekan Sg Keladi serta kerja-kerja berkaitan. Menyediakan 2 salinan laporan bergambar (berwarna dan bertarikh) yang menunjukkan kemajuan kerja-kerja sebelum, semasa dan selepas siap kerja dalam bentuk hardcopy dan soft copy (pendrive). | Pukal Pukal M³ Pukal Bil Bil m2 M No. M³ M³ Pukal | 360 75 25 100 400 1 12,000 12,000 |  |  |  |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  |  |  |  |

Tempoh siap kerja : Sepuluh (10) minggu.

Syarat-Syarat : -

A) Pemborong perlu memahami dengan teliti dan melaksanakan segala syarat syarat yang dilampirkan.

- Pemborong perlu meyediakan laporan bergambar sebelum dan selepas kerja-kerja pembinaan.

- Segala harga yang dinyatakan hendaklah merangkumi tempoh yang ditetapkan.

Ringgit Malaysia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tandatangan Pemborong………………...... Tandatangan Saksi     : ………….............

Nama Penuh Pemborong …………………  Nama Saksi                 : ………………….

No Kad.Pengenalan      : ………….......       No. Kad Pengenalan   : ……………….....

No. Tel                  : …………………             No. Tel                        : ………………….

Cop Syarikat

------------------------------